## Plan1
Atividades | 2021
| Jan |  | Fev |  | Mar |  | Abr |  | Jun |  | Jul |  | Ago
| Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2
Estágio em docência | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Coleta de aranhas dentro das cavernas |  | x |  | x | x | x
Coleta de aranhas no entorno das cavernas |  | x |  | x |  | x
Coleta de dados ambientais |  | x |  | x |  | x
Relatório SISBio | [10 empty] | x
Relatório IMASUL | [11 empty] | x
Relatório IPHAN | [6 empty] | x
Revisão bibliográfica baseada em como o turismo influencia comundades de aranhas cavernícolas | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Desenvolvimento teórico da revisão bibliográfica | [6 empty] | x | x | x | x
Organização dos resultados amostrados | [8 empty] | x | x
Apresentação dos resultados em evento científico | [9 empty] | x | x
Redação artigo | [7 empty] | x | x | x
Submissão do artigo para o periódico Subterranean Biology | [10 empty] | x
Composição e redação da tese a partir da revisão bibliográfica |  |  | x |  | x
Convite aos membros da banca | [9 empty] | x
Submissão do manuscrito da tese à banca examinadora | [10 empty] | x
Defesa pública da tese | [11 empty] | x
Entrega da versão final | [13 empty] | x